## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: | https://github.com/Gprix/TrashConsult
Grupo: | Grupo-1
Proyecto: | Edupy
Enfoque de desarrollo: | Clasico
Inicio: | 2021-06-04
Fin: | 2021-09-10
Actividad | Item | Nomenclatura | Inicio | Fin | % de Avance
INICIO
Elaboracion del Plan de Proyecto | Documento de plan de proyecto | EPY-DPP.odt | 2021-06-04 | 2021-09-10 | 20%
Desarrollo del Modelo Lean Canvas | Modelo Lean Canvas | EPY-MLC.pdf | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 100%
Desarrollo de Project Charter | Project Charter | EPY-PC.pdf | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 100%
#Hito 01: Planificacion |  |  |  | 2021-06-18 | 70%
Elaboración del diagrama de casos de uso del sistema | Modelo de Casos de Usos del Sistema | EPY-CUS | 2021-06-18 | 2021-06-25
Elaboración de documento de especificación de requisitos | Documento de Especificación de Requisitos de Software | EPY-ERS | 2021-06-25 | 2021-07-02
Diseño de la arquitectura del software | Documento de Arquitectura de Software | EPY-DAS | 2021-06-25 | 2021-07-02
#Hito 02: Analisis |  |  |  | 2021-07-02
Módulo de registro | Codigo Fuente |  | 2021-07-02 | 2021-07-09
Módulo de publicaciones | Codigo Fuente |  | 2021-07-02 | 2021-07-09
Módulo de busqueda | Codigo Fuente |  | 2021-07-09 | 2021-07-16
Módulo de chat | Codigo Fuente |  | 2021-07-16 | 2021-07-23
Módulo de pagos | Codigo Fuente |  | 2021-07-23 | 2021-07-30
Módulo de notificaciones | Codigo Fuente |  | 2021-07-30 | 2021-08-06
Módulo de reportes (calificación) | Codigo Fuente |  | 2021-07-30 | 2021-08-06
Elaboración de Manual del Usuario | Manual de Usuario | EPY_MU | 2021-08-06 | 2021-08-13
#Hito 03: Desarrollo |  |  |  | 2021-08-13
Elaboración del Plan de pruebas | Documento de Plan de Pruebas | EPY-PPR | 2021-08-13 | 2021-08-20
Pruebas unitarias de los módulos |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-27
Prueba integral del sistema |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-27
Elaboración del resumen de evaluación de pruebas | Documento de resultados de pruebas | EPY-DRP | 2021-08-27 | 2021-09-03
#Hito 04: Prueba |  |  |  | 2021-09-03